## WBS
Task Group | Task | Assign | Hours | From | To | % completed | Note
Project Management | Daily meeting | All | 1 | 8pm | 9pm |  | Discord
Project Management | Weekly meeting | All | 2 | 8pm | 10pm |  | Discord
Project Management | Lập kế hoạch dự án | Thảo |  |  |  | 50
Project Management | Ước lượng chi phí | Kiên | 1 | 24/3 | 28/3 | 100 | ULCP!A1
Project Management | Quản lý rủi ro | Oanh | 2 | 24/3 | 28/3 | 75 | Risk Mgmt'!A1
Project Management | Báo cáo tiến độ | Linh |  | 24/3 | End
CM Management | Cài đặt github desktop | All |  | 24/3 | 31/3 | 100
CM Management | Cài đặt Teamviewer | All |  | 24/3 | 31/3 | 100
CM Management | Cài đặt SQL Server | All |  | 24/3 | 31/3 | 83.33 | 2008 R2
CM Management | Cài đặt NodeJS | All |  | 24/3 | 31/3 | 66.67 | 14.16.0 LTS
CM Management | Cài đặt Docker | All |  | 24/3 | 31/3 | 66.67
CM Management | Cài đặt Git | All |  | 24/3 | 31/3 | 66.67
CM Management | Tạo thư mục quản lý cấu hình | Linh |  | 24/3 | 31/3 | 100 | https://github.com/Maruhara18774/ThueCanHo
CM Management | Tạo tài khoản Amazon | Linh |  | 24/3 | 31/3 | 100
CM Management | Tạo project backlog | Linh |  | 24/3 | 31/3 | 100 | tlkhome.backlog.com
Training | NodeJS | All | 2 | 24/3 | 3/4 |  | https://sthuflitedu.sharepoint.com/sites/K24-CNPMNC-Pre-training/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FK24%2DCNPMNC%2DPre%2Dtraining%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FMeeting%20in%20%5FGeneral%5F%2D20210122%5F143737%2DMeeting%20Recording%2Emp4&parent=%2Fsites%2FK24%2DCNPMNC%2DPre%2Dtraining%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings
Training | NodeJS 2 | All | 3 | 24/3 | 3/4 |  | https://sthuflitedu.sharepoint.com/sites/K24-CNPMNC-Pre-training/Shared%20Documents/General/Recordings/NodeJS%20Training%20-%20bu%E1%BB%95i%202-20210125_140642-Meeting%20Recording.mp4?web=1
Training | NodeJS 3 | All | 1.5 | 24/3 | 3/4 |  | https://sthuflitedu.sharepoint.com/sites/K24-CNPMNC-Pre-training/Shared%20Documents/General/Recordings/Nodejs%20n%C3%A2ng%20cao-20210330_202657-B%E1%BA%A3n%20ghi%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.mp4?web=1
Training | ReactJS | All | 2 | 24/3 | 3/4 |  | https://sthuflitedu.sharepoint.com/sites/K24-CNPMNC-Pre-training/Shared%20Documents/General/Recordings/React%20training%20-%20bu%E1%BB%95i%201-20210127_141220-Meeting%20Recording.mp4?web=1
Training | ReactJS 2 | All | 2.2 | 24/3 | 3/4 |  | https://sthuflitedu.sharepoint.com/sites/K24-CNPMNC-Pre-training/Shared%20Documents/General/Recordings/Meeting%20in%20_General_-20210129_143014-Meeting%20Recording.mp4?web=1
Training | Docker | All | 2.5 | 24/3 | 3/4 |  | https://sthuflitedu.sharepoint.com/sites/K24-CNPMNC-Pre-training/Shared%20Documents/General/Recordings/Meeting%20now-20210316_190358-Meeting%20Recording.mp4?web=1
Training | Molecular | All | 3 | 24/3 | 3/4 |  | https://sthuflitedu.sharepoint.com/sites/K24-CNPMNC-Pre-training/Shared%20Documents/General/Recordings/Meeting%20in%20General-20210318_121014-Meeting%20Recording.mp4?web=1
Training | Molecular 2 | All | 3 | 24/3 | 3/4 |  | https://sthuflitedu.sharepoint.com/sites/K24-CNPMNC-Pre-training/Shared%20Documents/General/Recordings/Cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp%20%C4%91ang%20di%E1%BB%85n%20ra-20210326_191753-B%E1%BA%A3n%20ghi%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.mp4?web=1
| Total |  | 19.2 | Giờ
Khảo sát yêu cầu chức năng
Project Implementation | - Hoàn tất Usecase Model | Huy | 2 | 24/3 | 28/3 | 100
Project Implementation | - Viết đặt tả usecase (usecase specs) | All | 2 | 24/3 | 28/3 | 100
Project Implementation | - Review | All | 1 | 24/3 | 28/3 | 100
| SPRINT 1 - BASIC VERSION |  |  | 1/4 | 8/4
Phân tích thiết kế
Training | Figma | Thảo |  | 1/4 | 3/4 |  | https://www.youtube.com/watch?v=fAAHMwa8Q1o&list=PLH88ngaKjRaTN9qhlrogRZaZqXMgYKgji
Project Implementation | - Thiết kế giao diện | Thảo |  | 1/4 | 3/4 |  | Tool: Figma, end at 7 pm
Project Implementation | - Thiết kế CSDL
Project Implementation | - Review | All |  | 3/4 | 3/4 |  | Start at 8 pm
| Customer Web | Linh, Huy |  | 4/4 | 8/4 |  | https://www.traveloka.com/en-id/
Project Implementation | - Sequence Diagram | [5 empty] | StarUML
Project Implementation | - Đăng nhập
Project Implementation | - Xem danh sách căn hộ
Project Implementation | - Xem chi tiết căn hộ
Project Implementation | - Tìm căn hộ
Project Implementation | - Xem trending
Project Implementation | - Unit Test
| Partner Web | Nhi, Thảo |  | 4/4 | 8/4 |  | https://tera.traveloka.com/v2/register/ | ZXCVBNMasd123
Project Implementation | - Sequence Diagram | [5 empty] | StarUML
Project Implementation | - Đăng nhập
Project Implementation | - Xem danh sách căn hộ
Project Implementation | - Xem chi tiết căn hộ
Project Implementation | - Tìm căn hộ
Project Implementation | - Quản lý đánh giá
Project Implementation | - Unit Test
| Admin Web | Oanh, Kiên |  | 4/4 | 8/4
Project Implementation | - Sequence Diagram | [5 empty] | StarUML
Project Implementation | - Đăng nhập
Project Implementation | - Quản lý trending
Project Implementation | - Quản lý đánh giá
Project Implementation | - Unit Test
| INTERGRATION 1 |  |  | 9/4 | 15/4
Project Implementation | - Gộp code | All
Project Implementation | - Intergration Test | All
Project Implementation | - System Test + Báo cáo | All
Package and Release | - Đóng gói version 1.0
| SPRINT 2 - ADVANCED VERSION |  |  | 16/4 | 5/5
Sửa lỗi
Project Implementation | - Tiến hành sửa lỗi
| Customer Web | Linh, Huy
Project Implementation | - Sequence Diagram | [5 empty] | StarUML
Project Implementation | - Xem lịch sử tìm kiếm
Project Implementation | - Nhập thông tin thanh toán
Project Implementation | - Đặt căn hộ
Project Implementation | - Đánh giá căn hộ
Project Implementation | - Unit Test
| Partner Web | Nhi, Thảo
Project Implementation | - Sequence Diagram | [5 empty] | StarUML
Project Implementation | - Quản lý thông tin đặt căn hộ
Project Implementation | - Quản lý thông tin căn hộ
Project Implementation | - Quản lý thông tin giá
Project Implementation | - Unit Test
| Admin Web | Oanh, Kiên
Project Implementation | - Sequence Diagram | [5 empty] | StarUML
Project Implementation | - Quản lý tài khoản
Project Implementation | - Quản lý thống kê
Project Implementation | - Unit Test
| INTERGRATION 2 |  |  | 6/5 | 12/5
Project Implementation | - Gộp code | All
Project Implementation | - Intergration Test | All
Project Implementation | - System Test + Báo cáo | All
Package and Release | - Đóng gói version 2.0
| SPRINT 3 - FULL VERSION |  |  | 13/5 | 30/5
| INTERGRATION 3 |  |  | 31/5 | 6/6
Project Implementation | - Gộp code | All
Project Implementation | - Intergration Test | All
Project Implementation | - System Test + Báo cáo | All
Package and Release | - Đóng gói version 3.0

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học ReactJS, NodeJS. Chưa thành thạo công nghệ | Technology | C4 - Environment | 4 | 30% | 1.2 | Avoid Risk | Tìm chuyên gia về ReactJS, NodeJS để hỏi khi có vấn đề kỹ thuật (trên các diễn đàn, xem youtube, …)
2 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học ReactJS, NodeJS chưa áp dụng vào dự án => chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C1 - Customers & Users | 3 | 45% | 1.35 | Minimize Affects | a. Training và làm dự án demo trước khi vào dự án thật b. Mua một khóa học online về ReactLS, NodeJS trên Udemy và làm dự án demo theo khóa học c. Đi làm thêm => tích tiền, sang năm học lại.
3 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Chưa thành thạo Docker, chưa có nhiều kinh nghiệm làm thực tế | Technology | C4 - Environment | 2 | 75% | 1.5 | Minimize Affects | a.Tiến hành training, tạo điều kiện thực hành công nghệ nhiều hơn b. Xem lại các buổi học ở lớp Pre Training
4 | Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | Organizational | C1 - Customers & Users | 2 | 100% | 2 | Avoid Risk | 1a. Code dùm 1b. Làm đoạn code mẫu + hướng dẫn sử dụng cho bạn reuse (copy paste)
5 | Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | Organizational | C1 - Customers & Users | 2 | 100% | 2 | Minimize Affects | 2a. Giao các task đơn giản (k liên quan business) như CRUD 2b. Outsource cho người khác (giá nhiêu? Có kiểm soát được chất lượng k?) 2c. Chia các task theo khả năng của các thành viên trong nhóm
6 | Tool GitHub | Chưa thành thạo sử dụng Tool | Tool | C4 - Environment | 1 | 60% | 0.6 | Avoid Risk | Tìm video hướng dẫn sử dụng tool GitHub, Visual Code
7 | Tool Docker | Chưa sử dụng Tool, chưa setup môi trường Docker Client | Tool | C4 - Environment | 1 | 50% | 0.5 | Avoid Risk | Chỉ assign 1 người làm admin
8 | Tổ chức thiếu rõ ràng | Nhóm chưa có các vị trí rõ ràng | Organizational | C4 - Environment | 2 | 75% | 1.5 | Avoid Risk | Phân công 1 người chia công việc
9 | Không biết dùng hosting | Chưa có kinh nghiệm hosting | Tool | C4 - Environment | 4 | 100% | 4 | Avoid Risk | Tìm chuyên gia về hosting để hỏi khi có vấn đề kỹ thuật (trên các diễn đàn, xem youtube, …)
10 | Không biết dùng hosting | Chưa có kinh nghiệm hosting | Tool | C4 - Environment | 4 | 100% | 4 | Minimize Affects | Phân công 1 người tìm hiểu cách hosting từ giờ
11 | Thành viên rời nhóm | Thành viên rời dự án | People | C4 - Environment | 4 | 10% | 0.4 | Minimize Affects | Phân công lại công việc cho các thành viên
12 | Hỏng thiết bị | Không chạy được và làm hư máy | Tool | C4 - Environment | 5 | 15% | 0.75 | Avoid Risk | Nâng niu máy, cần mang máy lên thảo luận với nhóm trước khi sử dụng bạo lực.
13 | Tool Docker | Không chạy được và làm hư máy | Tool | C4 - Environment | 5 | 15% | 0.75 | Minimize Affects | a. Mang tiệm sửa b. Vừa học vừa làm dành tiền mua máy mới
14 | Khung thời gian không phù hợp | Sắp xếp thời gian dự án chưa hợp lí | Estimation | C3 - Execution | 3 | 50% | 1.5 | Avoid Risk | a. Chỉnh sửa, chốt lại thời gian tham gia vào dự án b. Thay đổi thời gian nhanh trước các biến động
15 | Khung thời gian không phù hợp | Sắp xếp thời gian dự án chưa hợp lí | Estimation | C3 - Execution | 3 | 50% | 1.5 | Minimize Affects | Làm OT
16 | Sai yêu cầu | Xác định yêu cầu chưa đủ chính xác | Requirement | C2 - Scope & requirement | 3 | 45% | 1.35 | Avoid Risk | Xác nhận yêu cầu với khách hàng thường xuyên và có ký tên xác nhận
17 | Sai yêu cầu | Xác định yêu cầu chưa đủ chính xác | Requirement | C2 - Scope & requirement | 3 | 45% | 1.35 | Minimize Affects | Họp lại nhóm tới khi yêu cầu phù hợp
18 | Thành viên nghỉ | Thành viên nghỉ phép | People | C4 - Environment | 1 | 75% | 0.75 | Minimize Affects | Bù vào ngày khác
19 | Xung đột | Có xung đột giữa các thành viên | People | C4 - Environment | 3 | 25% | 0.75 | Avoid Risk | Đợi các thành viên bình tĩnh rồi giải quyết trong ôn hòa
20 | Thành viên không hợp tác | Thành viên không hợp tác | Organizational | C4 - Environment | 2 | 25% | 0.5 | Minimize Affects | a. Thảo luận lại riêng với thành viên đó b. Buộc rời khỏi nhóm
21 | Công nghệ thay đổi | React/ Node có bản cập nhật mới thay đổi cấu trúc | Tool | C4 - Environment | 3 | 10% | 0.3 | Minimize Affects | Training và tổ chức lại cách sử dụng
22 | Vượt quá chi phí dự tính | Dự án vượt quá budget | Estimation | C1 - Customers & Users | 2 | 30% | 0.6 | Avoid Risk | Ước lượng chi phí kĩ càng
23 | Vượt quá chi phí dự tính | Dự án vượt quá budget | Estimation | C1 - Customers & Users | 2 | 30% | 0.6 | Minimize Affects | a. Thảo luận lại với khách hàng về việc tăng budget b. Cắt giảm tính năng đang/ sẽ thực hiện của dự án

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | All
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Huy
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | Linh
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | Thảo
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement |  | Nhi
|  |  |  | Estimation |  | Oanh
Kiên
Nhi, Thảo
Linh, Huy
Oanh, Kiên

## ULCP
ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ, GIÁ THÀNH |  |  |  | 12/03/2021 -> 5/6/2021
Khung giờ làm việc | Thời gian | Chi phí | Đơn vị
Giờ làm việc bình thường | 4h/ ngày (1 buổi sáng hoặc 1 buối chiều) | 25000 | 1h
Ngoài giờ ngày thường | Tối đa không quá 4h/ ngày | 30000 | 1h
Ngoài giờ ngày cuối tuần, ngày không có tiết học | Tối đa không quá 12h/ ngày | 30000 | 1h
Ngoài giờ ngày nghỉ lễ (30/4, 1/5, 2/9, Giỗ tổ Hùng Vương...) | Tối đa không quá 12h/ ngày | 40000 | 1h
| Số giờ làm việc | Số ngày | Tổng giờ | Tổng chi phí
Giờ làm việc bình thường | 4 | 86 | 344 | 8600000 | 86 ngày thường (từ thứ 2 - thứ 6)
Ngoài giờ ngày thường | 4 | 86 | 344 | 10320000
Ngoài giờ ngày cuối tuần, ngày không có tiết học | 12 | 35 | 420 | 12600000 | 35 ngày cuối tuần (từ thứ 7 - CN)
Ngoài giờ ngày nghỉ lễ (30/4, 1/5, 2/9, Giỗ tổ Hùng Vương…) | 12 | 3 | 36 | 1440000 | Giỗ tổ Hùng Vương (21/4/2021) | 30/4/2021 | 2021-01-05
|  | Tổng | 1144 | 32960000
|  | Từng thành viên | 190.6667 | 57320000
|  |  | Mh (Man hour) | VNĐ

## Skill Matrix
Thang điểm |  |  | 0 -> 4 | 5 -> 10 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
Tên thành viên |  |  | Linh |  | Huy |  | Thảo |  | Oanh |  | Kiên |  | Nhi
Kỹ thuật | Ngôn ngữ lập trình | ReactJS |  | 6 | 3 |  |  | 5 | 3 |  |  | 5 | 4
|  | NodeJS |  | 5 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 5 | 3
| Phân tích thiết kế | UI | 3 |  |  | 6 |  | 6 |  | 5 | 4 |  |  | 5
|  | SQL |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 6 |  | 5
| CSDL | Query SQL |  | 6 | 3 |  |  | 5 | 4 |  | 4 |  | 4
Tools | StarUML |  |  | 7 |  | 8 | 3 |  | 4 |  |  | 7 |  | 5
| Word, Excel |  |  | 5 |  | 8 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 6
| Quản lý dự án | Github/ Gitlab |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 3 |  | 4 |  |  | 5
|  | Backlog |  | 6 |  | 5 |  | 6 | 0 |  |  | 5 | 0
|  | Trello | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Quản lý cấu hình (CM) | Git client |  | 5 | 3 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  | 0

## Sprint
| Admin | Partner | Customer
Sprint 1 (Basic version) | Đăng nhập | Đăng nhập | Đăng nhập
| Quản lý trending | Xem thông tin căn hộ | Xem thông tin căn hộ
|  | Xem chi tiết căn hộ | Xem chi tiết căn hộ
|  | Tìm căn hộ | Tìm căn hộ
| Quản lý đánh giá | Quản lý đánh giá | Xem trending
Sprint 2 (Advanced version) | Quản lý tài khoản | Quản lý thông tin đặt căn hộ | Xem lịch sử
| Quản lý thống kê | Quản lý thông tin căn hộ | Nhập thông tin thanh toán
|  | Quản lý thông tin giá | Đặt căn hộ
Đánh giá căn hộ
Tích hợp hệ thống
Sprint 3 (Full version)
Tích hợp hệ thống